## Sheet1
功能点名称 | 信息域特征 | 难度 | 估算值 | 加权因子 | 单项总和 | 因子 | 影响值 | 调整后功能点 | 99
访客预约 | 外部输入 | 易 | 1 | 3 | 3 | 数据通信 | 3 | 源程序行数（JAVA） | 4752
访客审批 | 外部输入 | 易 | 1 | 3 | 3 | 分布式处理 | 1 | 名义工作量 | 17.1879
访客到访 | 外部输入 | 中 | 2 | 4 | 8 | 性能 | 2 | 实际工作量 | 20
访问结束 | 外部输入 | 易 | 1 | 3 | 3 | 配置负载 | 0 | 开发时间（人月） | 7.1335
访客离开 | 外部输入 | 易 | 1 | 3 | 3 | 事务率 | 3
物流司机登记 | 外部输入 | 中 | 2 | 4 | 8 | 联机数据登录 | 4
物流司机预约 | 外部输入 | 易 | 1 | 3 | 3 | 最终用户效率 | 4
物流司机装卸货 | 外部输入 | 难 | 2 | 6 | 12 | 联机更新 | 2
物流司机离场 | 外部输入 | 易 | 1 | 3 | 3 | 复杂处理 | 0
施工人员预约 | 外部输入 | 易 | 1 | 3 | 3 | 可重用性 | 3
施工人员审批 | 外部输入 | 易 | 1 | 3 | 3 | 易安装 | 3
施工人员入场安全教育 |  | 易 | 1 | 3 | 3 | 易操作 | 5
施工人员入场 | 外部输入 | 中 | 2 | 4 | 8 | 多个场所 | 4
施工人员离场 | 外部输入 | 易 | 1 | 3 | 3 | 设施变更 | 0
内部逻辑文件：访客表（普通，vip) | 外部输入 | 易 | 1 | 3 | 3 | 总和 | 34
司机表（长期，临时） | 外部输入 | 难 | 2 | 6 | 12
施工员工表 | 外部输入 | 中 | 2 | 4 | 8
访问记录表 | 外部输入 | 中 | 2 | 4 | 8
外部接口：与其他系统的数据交互 | 外部输出 | 易 | 1 | 3 | 3
100